ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

СПИРОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | «Молодежь Спировского района» на 2014-2019 годы (далее - Программа) |
| Администратор муниципальной  программы | Отдел по делам культуры, молодежи и спорту Администрации Спировского района  (далее – Комитет) |
| Срок реализации  программы | 2014 - 2019 годы |
| Цели  программы | «Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан» |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» (далее – подпрограмма 1).  Подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества» (далее – подпрограмма 2).  Подпрограмма 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» (далее – подпрограмма 3).  Обеспечивающая программа |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной  программы | Увеличение количества молодых граждан Спировского района, участвующих в мероприятиях молодежной политики, до 35 %.  Повышение уровня информированности молодежи о предоставляемых в Тверской области возможностях для саморазвития и самореализации до 35%. |
| Объемы и источники финансирования  программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования программы на 2014-2019 годы – 2741,25 тыс. руб., осуществляется за счет средств бюджета Спировского района Тверской области, в том числе:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Подпрограмма | 2014 год | 2015  год | 2016 год | 2017 год | 2018  год | 2019  год | | Подпрограмма 1 | 100,000 | 115,000 | 115,000 | 117,000 | 118,000 | 126,000 | | Подпрограмма 2 | 75,000 | 80,000 | 80,000 | 85,000 | 85,000 | 97,000 | | Подпрограмма 3 | 349,650 | 544,650 | 544,650 | 349,650 | 349,650 | 349,650 | | Всего | 524,650 | 539,650 | 539,650 | 551,650 | 552,650 | 572,650 | |

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации программы

Подраздел I

Общая характеристика сферы молодежной политики

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р, целью молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития.

Молодежную политику следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями.

Успешное решение задач социально-экономического и культурного развития района невозможно без активного участия молодежи.

Молодежь Спировского района - это 2583 человека в возрасте от 14 до 30 лет.

По видам деятельности наибольшие группы составляют: работающая молодежь – 30 %, учащиеся школ – 20 %,

Молодежная политика в Спировском районе является одним из приоритетных направлений в деятельности района.

За последний период сформировались следующие основные тенденции в развитии молодежной политики в Спировскои районе:

В реализации молодежной политики одним из основных механизмов стал программно-целевой подход. В Спировском районе была разработана и реализовывалась целевая программа «Молодежь Спирова» на 2011-2013 годы. Реализация программы сыграла положительную роль в создании механизмов и принципов реализации молодежной политики.

Одним из приоритетов молодежной политики объявлено решение жилищной проблемы молодых граждан Спировского района. С этой целью Спировский район активно участвует в реализации [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=9ADB834EA5B835667B67212B9550B5AB19BEE36E4431D0C270F8431301F7183C87ED1B605B4D8169v5n6I) «Обеспечение жильем молодых семей Спировского района » федеральной целевой программы «Жилище». В период с 2009 по 2013 год 5 молодых семей, проживающих в Спировском районе, улучшили свои жилищные условия.

В последние годы на территории Спировского района осуществляют деятельность 4 общественных объединения, в том числе Центр патриотического воспитания.

Уделяется внимание и подготовке молодежного кадрового резерва. В 2012 году при Администрации Спировского района создан Молодежный совет, широкое представлены в котором, представители предприятий и организации Спировского района. Работает Совет старшеклассников.

Подраздел II

Основные проблемы в сфере молодежной политики

Вместе с тем в ходе реализации целевой программы «Молодежь Спирова» на 2011-2013 годы выявлены следующие основные проблемы в данной сфере:

- несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям района.

В ходе социально-экономических преобразований последних десятилетий жизненные ценности, являющиеся приоритетными для многих поколений, частично утратили актуальность, а новые находятся в процессе формирования. Заметно снизилось воспитательное воздействие на молодежь культуры, искусства и образования. Во многом утратили роль инструмента духовно-культурной политики государства и средства массовой информации.

В молодежной среде наблюдается распространение равнодушия, жажды легкой наживы, неуважительного отношения к труду, к окружающей среде обитания, государству, «малой родине», к ее истории и традициям.

Так, по данным социологических исследований только 39 % молодых жителей Тверской области считают себя патриотами своей Родины. Часть молодежи не связывает свое будущее с родным краем, ориентируется на карьеру в других регионах, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге.

Рост охвата молодого поколения асоциальными проявлениями, числа правонарушений молодежи обостряет социальную напряженность в обществе, создает угрозу развитию гражданского общества.

-отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни общества.

Результаты исследований показывают, что молодежь в целом аполитична. В настоящий момент доля молодых людей, активно участвующих в общественно-политической жизни общества, составляет менее 10 процентов от общей численности молодых граждан. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека - гражданской, профессиональной, культурной и семейной.

-ограниченные возможности молодежи для полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность.

Сохраняется тенденция, при которой молодежь Спирова в зависимости от места проживания находится в неравном положении не только в социально-экономической сфере, но и в общественно-политической и культурной жизни.

Ввиду отсутствия у молодежи свободных финансовых средств для стартового капитала тормозится развитие молодежного предпринимательства. Растет потребность в государственной поддержке временной и сезонной занятости молодежи, проведения комплекса мероприятий для работающей молодежи. Присутствует наличие у молодежи негативных этнических и религиозных стереотипов, недостаточна обеспеченность жильем молодых семей.

Несмотря на модернизацию и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, проблемы, вызванные старением жилого фонда и неразвитостью форм найма жилья, провоцируют рост цен и арендной платы за жилье. Процентные ставки по ипотечным кредитам остаются недоступными для молодых людей. Отсутствие отдельного жилья, неудовлетворительные жилищные условия способствуют созданию психологического дискомфорта, который зачастую приводит к нестабильности семейных отношений, разводам.

Эти процессы осложняются в молодых семьях недостаточным уровнем их материальной обеспеченности в силу низкой квалификации и сравнительно невысокой заработной платы молодежи, отсутствием у нее опыта семейной и социальной жизнедеятельности.

Подраздел III

Основные направления решения проблем

в сфере молодежной политики

В соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации и Стратегией социально-экономического развития Тверской области до 2020 года определены следующие основные направления решения вышеназванных проблем:

а) развитие системы гражданско-патриотического воспитания и формирования правовых, культурных, духовно-нравственных и семейных ценностей среди молодежи;

б) поддержка общественно значимых инициатив молодых граждан, детских и молодежных общественных объединений, инициативной и обладающей лидерскими качествами молодежи;

в) создание условий для самореализации и социальной адаптации молодежи;

г) укрепление правовой, организационной, информационно-аналитической, научно-методической и материально-технической базы молодежной политики;

д) оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей.

Подраздел IV

Приоритетные направления

в сфере районной молодежной политики

В соответствии с задачами, стоящими перед Спировским районом, и объективной ограниченностью ресурсов развития приоритетными должны стать такие направления молодежной политики, работа по которым обеспечит создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также возможности для самостоятельного и эффективного решения молодыми людьми возникающих проблем. Такой подход будет способствовать взаимосвязанному улучшению качества жизни молодого поколения и развитию района в целом.

С учетом тенденции социально-экономического и общественно-политического развития Спировского района на среднесрочную перспективу молодежная политика в районе будет реализована по следующим приоритетным направлениям:

а) поддержка общественно значимых молодежных инициатив;

б) гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и духовно-нравственных и семейных ценностей среди молодежи;

в) развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни;

г) обучение, специалистов по работе с молодежью;

д) развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации, поддержка инициативной и обладающей лидерскими качествами молодежи;

е) развитие системы культурно-досуговых мероприятий, направленных на социализацию молодежи и ее интеграцию в общественную и культурную жизнь общества;

ж) содействие в проведении тематических лагерей (лидерских, образовательных, духовно-просветительских, патриотических, военно-спортивных, информационных, инновационных т.п., исследовательских экспедиций с использованием возможностей школ;

з) поддержка эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую деятельность;

л) содействие в обеспечении жильем молодых семей.

Раздел II

Цель программы

Целью Программы является создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан.

Показателем, характеризующим достижение цели данной программы, является:

а) доля молодых граждан Спировского района, участвующих в мероприятиях районной молодежной политики;

Значение показателя цели программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей программе.

Описание характеристик показателей цели программы приведены в приложении 2 к настоящей программе.

Раздел III

Подпрограммы

11. Реализация программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан»;

б) подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества»;

в) подпрограмма 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей».

Подраздел I

Подпрограмма 1 «Патриотическое и гражданское воспитание

молодых граждан»

Глава 1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи»;

Решение задачи 1 «Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи» оценивается с помощью показателя :

а) Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях гражданско-патриотической и духовно- нравственной направленности;

Значения показателей задач подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» по годам реализации государственной программы приведены в приложении 1 к настоящей государственной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» приведены в приложении 2 к настоящей государственной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 «Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан»:

а) Участие представителей молодежи Спировского района в межрайонных, региональных фестивалях, конкурсах, конференциях, семинарах и других мероприятиях патриотической направленности;

б) мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на формирование позитивного отношения молодежи к военной службе»;

в) мероприятие «Проведение районных соревнований, конкурсов, спартакиад, смотров военно-патриотической направленности»;

г) « Проведение районных военно-спортивных игр и лагерей»

Решение задачи 2 «Увековечение памяти знаменитых жителей, исторических мест и событий» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан»:

а) мероприятие «Увековечение памяти знаменитых жителей, исторических мест и событий »;

б) административное мероприятие «Содействие органам местного самоуправления в благоустройстве воинских захоронений»;

г) мероприятие «Проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности».

Решение задачи 3 «Укрепление материально- технической базы» осуществляется посредством выполнения мероприятия подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан»:

а) мероприятие « Укрепление материально-технической базы ВПЦ «Родник»

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 1«Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации государственной программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы

1. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1«Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан», составляет 681000 руб.

2. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан», по годам реализации государственной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача подпрограммы | Финансовые ресурсы,  необходимые для реализации подпрограммы 1 «Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан»  (в тыс. руб.) | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Задача 1 «Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно- нравственного воспитания молодежи» | 45 000 | 60 000 | 60 000 | 62 000 | 66 000 | 68 000 |
| Задача 2. «Увековечивание памяти знаменитых людей, исторических мест и событий» | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 23,00 |
| Задача 3. Укрепление материально-технической базы» | 35,00 | 35,00 | 30,00 | 35,00 | 30,00 | 35,00 |
| Всего, тыс. руб. | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 117,00 | 118.00 | 126,00 |

Подраздел II

Подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи

в общественно-политическую, социально-экономическую

и культурную жизнь общества»

Глава 1. Задачи подпрограммы

1. Реализация подпрограммы 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив»;

б) задача 2 «Организация и проведение районных культурно-досуговых и творческих мероприятий»;

в) задача 3 «Поддержка эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую деятельность»;

г) задача 4 «Развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни»;

д) задача 5 «Укрепление правовой, организационной и материально-технической базы молодежной политики»;

е) задача 6 «Организация информационного обеспечения молодежной политики»

Решение задачи 1 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив » оценивается с помощью следующего показателя:

а) количество молодежных инициатив, реализованных в течение года;

Решение задачи 2 «Организация и проведение районных культурно-досуговых и творческих мероприятий» оценивается с помощью следующего показателя:

а) Количество участников молодежи культурно-досуговых и творчес- ких мероприятий ;

Решение задачи 3 «Поддержка эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую деятельность»

а) оценивается с помощью показателя - количество молодежи, вовлеченной в трудовую деятельность.

Решение задачи 4 «Развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни» оценивается с помощью показателя - доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни.

Решение задачи 5 «Укрепление правовой, организационной и материально-технической базы молодежной политики» оценивается с помощью показателя:

а) количество приобретенного оборудования;

Решение задачи 6 «Организация информационного обеспечения молодежной политики» оценивается с помощью показателя «Уровень информированности молодежи»

Значения показателей задач подпрограммы 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества» по годам реализации программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества» приведены в приложении 2 к настоящей программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

1. Решение задачи 1 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества»:

а) административное мероприятие «Организация деятельности Молодежного совета Спировского района;

б) административное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере развития добровольчества»;

в) мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на поддержку инициатив работающей молодежи Спировского района;

г) мероприятие «Проведение семинаров и деловых игр , в том числе и по проблемам избирательного права»;

д) мероприятие «Организация участия представителей района в межрайонных и областных мероприятиях»

2. Решение задачи 2 «Развитие системы культурно-досуговых молодежных мероприятий» осуществляется по средством выполнения следующего мероприятия подпрограммы 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества»:

а) мероприятие «Проведение районных конкурсов, фестивалей, мероприятий, акций»».

Решение задачи 3 «Поддержка эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую деятельность» осуществляется посредством выполнения следующего мероприятия подпрограммы 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества»:

а) мероприятие «Организация деятельности временных трудовых молодежных объединений»;

Решение задачи 4 «Развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества»:

а) «Поддержка молодежных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни».

б) «Участие спортсменов района в областных соревнованиях и межрегиональных соревнованиях»

Решение задачи 5 «Укрепление правовой .организационной и материально-технической базы молодежной политики» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества»:

а) административное мероприятие « участие специалисто по молодежной политике в семинарах, проводимых Комитетом по делам молодежи Тверской области »;

б) мероприятие «Укрепление материально-технической базы».

Решение задачи 6 «Организация информационного обеспечения молодежной политики» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества»:

а) мероприятие «Информационное сопровеждение молодежной политики в Спировском районе»;

б) Оформление подписки на региональную молодежную газету

«Смена +»

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 2«Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

1. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2«Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества», составляет 502000 руб.

2. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества», по годам реализации государственной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача подпрограммы | Финансовые ресурсы,  необходимые для реализации подпрограммы 2 «Создание условий для вовлечения молодежи  в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества»  (в тыс. руб.) | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017год | 2018год | 2019 год |
| Задача 1  «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив | 23,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25.00 | 28,00 |
| Задача 2  «Развитие системы культурно-досуговых молодежных мероприятий» | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Задача 3  «Поддержка эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность» | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Задача 4  «Развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни» | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 11,00 | 11,00 | 20,00 |
| Задача 5  «Укрепление правовой, организационной и материально-технической базы молодежной политики» | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Задача 6 «Организация информационного обеспечения молодежной политики» | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Всего, тыс. руб. | 75,00 | 80,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 | 97,00 |

Подраздел III

Подпрограмма 3. «Содействие в обеспечение жильем молодых семей»

Глава 1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» связано с решением следующих задач:

а) задача 1 «Содействие в решении жилищных проблем молодых семей»;

б) задача 2 «Информирование молодых граждан о предоставляемых государством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем».

Решение задачи 1 «Содействие в решении жилищных проблем молодых семей» оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в рамках реализации программы;

Решение задачи 2 «Информирование молодых граждан о предоставляемых государством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем» оценивается с помощью показателя - количество молодых семей, обратившихся за поддержкой в решении жилищных проблем.

Значения показателей задач подпрограммы 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» по годам реализации программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» приведены в приложении 2 к настоящей программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 «Содействие в решении жилищных проблем молодых семей» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»:

а) мероприятие подпрограммы «Предоставление субсидий на обеспечение жильем молодых семей за счет средств районного бюджета»;

б) мероприятие подпрограммы «Предоставление субсидий на обеспечение жильем молодых семей за счет средств регионального бюджета»;

в) мероприятие подпрограммы «Предоставление субсидий на обеспечение жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета»;

г) административное мероприятие «Подготовка и оформление комплекта документации для получения средств федерального и регионального бюджета на предоставление субсидий на обеспечение жильем молодых семей»;

в) административное мероприятие «Оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья».

Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятий, указанных в подпунктах «а», «б», «в» настоящей главы, предоставляются в соответствии с порядком предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации долгосрочной целевой [программы](consultantplus://offline/main?base=RLAW436;n=28659;fld=134;dst=100015) Тверской области «Создание условий для формирования, развития и укрепления правовых, экономических и организационных условий гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан», утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 445-па «О порядке предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств областного бюджета Тверской области и местных бюджетов муниципальных образований Тверской области в рамках реализации долгосрочной целевой программы Тверской области «Создание условий для формирования, развития и укрепления правовых, экономических и организационных условий гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан».

Решение задачи 2 «Информирование молодых граждан о предоставляемых государством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 3 «Содействие в обеспечение жильем молодых семей»:

а) административное мероприятие «Проведение разъяснительной работы с участниками программы в Спировском районе».

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 3 «Содействие в обеспечение жильем молодых семей» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации государственной программы приведены в приложении 1 к настоящей государственной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

9. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей», составляет 2097,900 руб**.**

10. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Содействие в обеспечение жильем молодых семей», по годам реализации государственной программы в разрезе задач приведен в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача подпрограммы | Финансовые ресурсы,  необходимые для реализации подпрограммы 3 «Содействие в обеспечение жильем молодых семей»  ( в тыс. руб.) | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Задача 1. «Содействие  в решении жилищных проблем молодых семей» | 349,65 | 349,65 | 349,65 | 349,65 | 349,65 | 349,65 |
| Задача 2.  «Информирование молодых граждан о предоставляемых государством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, тыс. руб. | 349,65 | 349,65 | 349,65 | 349,65 | 349,65 | 349,65 |

Раздел IV

Механизм управления и мониторинга реализации программы

Подраздел I

Управление реализацией программы

11. В реализации программы принимает участие Отдел по делам культуры, молодежи и спорта.

12. Отдел по делам культуры молодежи и спорта:

1. самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией программы;
2. в срок до 15 января текущего финансового года осуществляет разработку ежегодного плана мероприятий по реализации программы (далее – План;
3. осуществляет управление реализацией программы в соответствии с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реализации программы;
4. осуществляет оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия со всеми заинтересованными структурами при реализации программы;
5. обеспечивает принятие необходимых нормативных правовых актов, распоряжений, методических рекомендаций по реализации программы;
6. выносит на рассмотрение Администрации Спировского района, совещания при заместителе Главы администрации Спировского района, курирующего отрасль, актуальные вопросы реализации программы;
7. осуществляет учет, контроль и анализ реализации программы.

13. Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Спировского района обеспечивает своевременное и полное выполнение программы в соответствии с ведомственными правовыми актами о распределении обязанностей при реализации программы.

Подраздел II

Мониторинг реализации программы

14. Мониторинг реализации программы осуществляется Отделом по делам культуры, молодежи и спорта посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию программы;

б) информации о достижении запланированных показателей программы.

15. Источниками информации для проведения мониторинга реализации программы являются:

а) ведомственная статистика показателей, характеризующих сферу реализации программы;

б) отчеты Отдела по делам культуры, молодежи и спорта ;

16. Мониторинг реализации программы осуществляется Отделом по делам культуры, молодежи и спорта в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

а) ежеквартальную оценку выполнения ежегодного плана мероприятий по реализации программы;

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации программы;

в) формирование отчета о реализации программы за отчетный финансовый год.

17. Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Спировского района формирует отчет о реализации программы за отчетный финансовый год.

18. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, Отдел по делам культуры, молодежи и спорту представляет на экспертизу в бюджетную комиссию администрации Спировского района отчет о реализации программы за отчетный финансовый год.

19. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, Отдел по делам культуры, молодежи и спорту представляет отчет о реализации программы за отчетный финансовый год в финансовый отдел администрации для формирования Сводного доклада о реализации программ в отчетном финансовом году.

Подраздел III

Взаимодействие администратора программы

с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации,

с общественными объединениями, в том числе

с социально ориентированными некоммерческими организациями,

при реализации программы

При реализации программы Отдел по делам культуры молодежи и спорта осуществляет взаимодействие с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями.

Раздел VI

Анализ рисков реализации программы

и меры по управлению рисками

В процессе реализации программы могут проявиться внутренние и внешние риски.

К числу внутренних рисков реализации программы в целом относятся:

1. недостаточность объективной информации о реальных проблемах молодежи, их объемах и остроте, вызванная их различной оценкой представителями молодежных групп и работников сферы молодежной политики, что может способствовать снижению у молодежи доверия к мерам государственной поддержки;

б) слабое участие в реализации программы отдельных молодежных общественных организаций по причине пассивного, потребительского отношения к сотрудничеству с органами власти, что снижет эффективность взаимодействия с институтами гражданского общества.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков планируется:

а) активное привлечение молодежи к обсуждению и планированию мер молодежной политики, реализуемых в рамках программы, а также к оценке ее результативности и эффективности;

б) обеспечение широкого информационного сопровождения программы в средствах массовой информации;

К числу внешних рисков реализации программы в целом относятся:

1. изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерации, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
2. отсутствие единой нормативно-правовой базы в сфере государственной молодежной политики на муниципальном уровне;
3. естественная убыль молодого населения;
4. выезд части талантливой молодежи за пределы Спировского района;

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внешних рисков планируется:

а) осуществление постоянного мониторинга федерального и регионального законодательства в сфере государственной молодежной политики;

б) оперативное реагирование на изменения федерального и регионального законодательства в части внесения изменений в соответствующие законодательные акты местного уровня.